## Capa
INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS
CAMPUS URUAÇU
ALAMBRADO - ÁREA II
ORÇAMENTO DA EDIFICAÇÃO
DECLARAÇÃO, BDI, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, RESUMO, CRONOGRAMA E COMPOSIÇÕES

## Declaração GPI
DECLARAÇÃO
EMPREENDIMENTO: FECHAMENTO DO TERRENO - ALAMBRADO COM POSTES DE CONCRETO
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE GOIAS - URUAÇU
Na condição de Responsável Técnico, declaro para os devidos fins, que os quantitativos constantes na planilha orçamentária estão compatíveis com o projeto de engenharia da obra acima referenciada e que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), em atendimento aos dispositivos do artigo 115 da Lei nº 12.465 de 12 de setembro de 2014.
O percentual de encargos sociais adotado é de 91,50% (horista) e 52,87% (mensalista), Conforme SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa Econômica Federal.
Goiânia, Setembro de 2015
___________________________________________
Engº Civil ALEONES JOSÉ DA CRUZ JUNIOR
CREA 15296/D
C.P.F.: 004.348.151-52

## BDI
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE PROJETOS E INFRESTRUTURA
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
EMPREENDIMENTO: FECHAMENTO DO TERRENO - ÁREA II - ALAMBRADO COM POSTES DE CONCRETO
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE GOIAS - URUAÇU
| DISCRIMINAÇÃO |  | B.D.I. edificação |  | B.D.I. equipamentos
1 | Taxas Gerais: TG = [1+((AC+SG+R)/100)]x[1+(DF/100)]x[1+(L/100)] | TG | 1.1532 |  | 1.1107
1.1 | Rasteio da Administração Central | AC | 4 | % | 3.45 | %
1.2 | Seguro + Garantia | SG | 0.8 | % | 0.48 | %
1.3 | Riscos | R | 1.27 | % | 0.85 | %
1.5 | Despesas Financeiras | DF | 1.23 | % | 0.85 | %
1.6 | Lucro | L | 7.4 | % | 5.11 | %
2 | Impostos : I = (i°+i¹+i²+i³+i⁴) | I | 9.65 | % | 5.65 | %
2.1 | COFINS | i° | 3 | % | 3 | %
2.2 | ISS | i¹ | 4 | % | 0 | %
2.3 | PIS | i² | 0.65 | % | 0.65 | %
2.4 | INSS | i³ | 2 | % | 2 | %
2.5 | Outros | i⁴ | 0 | % | 0 | %
| B.D.I. presumido = { [TG / ( 1 - ( I / 100 )) ] - 1 } x 100 |  | 27.64 | % | 17.72 | %
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas:
Cálculo base na composição do BDI conforme acórdão TCU 2622/2013 Plenário. Relator Ministro-subtituto Marcos Bemquerer Costa. Brasília 25 de setembro de 2013.
Súmula 253/2010 - Tribunal de Contas da União
"Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos de natureza específica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens."
Foi observado para elaborção deste, a Lei nº 12.844 de 19 de Julho de 2013, que trata da desoneração da folha de pagamento.
____________________________________________________________
Engº Civil ALEONES JOSÉ DA CRUZ JUNIOR
CREA 15296/D-GO
C.P.F.: 004.348.151-52

## Sintético Completo
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE PROJETOS E INFRESTRUTURA
ORÇAMENTO SINTÉTICO
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE GOIAS - CAMPUS URUAÇU
FECHAMENTO DO TERRENO - ÁREA II - ALAMBRADO COM POSTES DE CONCRETO
Engº Civil ALEONES JOSÉ DA CRUZ JUNIOR CREA 15296/D-GO |  |  | REFERENCIA DE PREÇO: SINAPI C/ DESONERAÇÃO - GOIAS - JULHO/15
Referência - Código | ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 18323.92
SINAPI - 74209/001 | 1.1 | Placa da Obra em chapa de aço galvanizado | m² | 4 | 312.9 | 1251.6
SINAPI - 73805/001 | 1.2 | BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 VEZES | m² | 32 | 263.24 | 8423.68
SINAPI - 73686 | 1.3 | Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador | m² | 572 | 15.12 | 8648.64
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 11966.22
SINAPI - 73948/016 | 2.1 | Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial) | m² | 2734.98 | 2.54 | 6946.85
SINAPI - 79473 | 2.2 | Corte e aterro compensado | m³ | 715.01 | 7.02 | 5019.37
| 3 | ALAMBRADO COM MOURÃO DE CONCRETO |  |  |  | 118433.74
FUNDAÇÃO / ESTACAS
SINAPI - 72819 | 3.1.1 | Estaca a trado, 30cm de diâmetro, concreto FCK=20Mpa (prof. 0,80m), moldada IN LOCO | m | 254.4 | 71.44 | 18174.34
BALDRAME DO ALAMBRADO
SINAPI - 73972/002 | 3.1.2 | Concreto FCK 20Mpa | m³ | 23.83 | 317.36 | 7562.69 |  |  | 36577.81
SINAPI - 5651 | 3.1.3 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM BALDRAME C/ REAPROVEITAMENTO 5X | m² | 476.67 | 27.52 | 13117.96
SINAPI - 73942/002 | 3.1.4 | Aço CA-60 5,0mm (Fornecimento / corte /dobra e colocação) | Kg | 617.74 | 7.57 | 4676.29
SINAPI - 74254/002 | 3.1.5 | Aço CA-50 8,0mm (Fornecimento / corte /dobra e colocação) | Kg | 1440.42 | 7.79 | 11220.87
ALAMBRADO
SINAPI - 74238/002 | 3.1.6 | PORTAO FERRO ABRIR EM TELA 2 FOLHAS 420 X 210CM | m² | 8.82 | 712.13 | 6280.99
C-01 | 3.1.7 | ALAMBRADO C/ MOURÃO DE CONCRETO A CADA 3 M | m | 953.34 | 60.21 | 57400.6
| 4 | DIVERSOS |  |  |  | 66435.92 |  |  | 317.7807 | 42.3708 | 360.1514 | 0.37778
SINAPI - 9537 | 4.1 | Limpeza Geral | m² | 2734.98 | 1.59 | 4348.62
| 4.2 | Administração da Obra
SINAPI - 2707 | 4.2.1 | Engenheiro ou Arquiteto (Junior) - de Obra | h | 440 | 73.42 | 32304.8
SINAPI - 4069 | 4.2.2 | Mestre de Obras | h | 880 | 31.4 | 27632 |  |  | m da baldrame | m do mourao | total
| 4.3 | Consumo água/energia | [6 empty] | 38.37 | 60.21 | 98.58
SINAPI-14583 | 4.3.1 | Consumo àgua/esgoto | m³ | 50 | 13.81 | 690.5
SINAPI-14250 | 4.3.2 | Consumo de energia elétrica | KW/H | 2000 | 0.73 | 1460
|  | SUB-TOTAL |  |  |  | 215159.8
| 27.64% | B.D.I: |  |  |  | 59470.17
|  | T O T A L G E R A L |  |  |  | 274629.97 |  |  | preço total por m
288.0714
447894.3
2483777.46
[7 empty] | 13731.5 | = GARANTIA CONTRATUAL
13731.5

## Resumo
ORÇAMENTO RESUMO
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE GOIAS - URUAÇU
REFERÊNCIA DE PREÇO: SINAPI JULHO/2015 DESONERADO
EMPREENDIMENTO: FECHAMENTO DO TERRENO - ÁREA II - ALAMBRADO COM POSTES DE CONCRETO
Engº. Civil Aleones José da Cruz Júnior CREA: 15296/D
ITEM | SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL ITEM | % | BDI | VALOR TOTAL
27.64%
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 18323.92 | 8.52% | 5064.73 | 23388.65
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 11966.22 | 5.56% | 3307.46 | 15273.68
3 | ALAMBRADO COM MOURÃO DE CONCRETO |  |  |  | 118433.74 | 55.04% | 32735.09 | 151168.83
4 | DIVERSOS |  |  |  | 66435.92 | 30.88% | 18362.89 | 84798.81
| SUB-TOTAL |  |  |  | 215159.8 | 100% | 59470.17 | 274629.97
27.64% | BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. ....................: |  |  |  | 59470.17
| VALOR TOTAL DA OBRA...............................................................: |  |  |  | 274629.97
________________________________________
Engº. Civil Aleones José da Cruz Júnior
CREA: 15296/D
C.P.F.: 004.348.151-52

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE GOIAS - URUAÇU
EMPREENDIMENTO: FECHAMENTO DO TERRENO - ÁREA II - ALAMBRADO COM POSTES DE CONCRETO
Prazo de exacução: 4 MESES |  | Área construida: | 2192.69 |  |  |  | m²
|  | Valor (R$/m²) |  |  |  |  | 125.25
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % DO ITEM | VALOR (R$) | 4 Meses
|  |  |  | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS
EDIFICAÇÕES
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8.52% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 23388.65 | 23388.65 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | #N/A | #N/A | 25648.15 | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 25648.15 | 1 | 1 | 0
1.1.2 | #N/A | #N/A | 3261.42 | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 3261.42 | 1 | 1 | 0
1.1.3 | #N/A | #N/A | 264641.41 | 35% | 35% | 35% | 65%
|  |  |  | 92624.49 | 0.12 | 0.12 | 172016.92
1.1.4 | #N/A | #N/A | 4638.04 | 50% | 50% | 50% | 50%
|  |  |  | 2319.02 | 0.25 | 0.25 | 2319.02
1.1.5 | #N/A | #N/A | 39579.44 |  |  |  | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 19789.72
1.1.6 | #N/A | #N/A | 10604.09 |  |  |  | 80%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8483.27
1.1.7 | #N/A | #N/A | 60272.49 |  |  |  | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18081.75
1.1.8 | #N/A | #N/A | 37513.41 |  |  |  | 60%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 22508.05
1.1.9 | #N/A | #N/A | 10993.01 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10993.01
1.1.10 | #N/A | #N/A | 26135.21
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.11 | #N/A | #N/A | 14357.91
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.12 | #N/A | #N/A | 34247.26
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.13 | #N/A | #N/A | 10433.01
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.14 | #N/A | #N/A | 12756.02
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.15 | #N/A | #N/A | 7336.54
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 5.56% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  |  | 15273.68 | 7636.84 | 7636.84 | 0 | 0
1.2.1 | #N/A | #N/A | 37193.94 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37193.94
1.2.2 | #N/A | #N/A | 18507.96 |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18507.96
1.2.3 | #N/A | #N/A | 601148.19 |  |  |  | 35%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 210401.87
1.2.4 | #N/A | #N/A | 4834.03 |  |  |  | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2417.02
1.2.5 | #N/A | #N/A | 51742.93
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | #N/A | #N/A | 19504.54
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | #N/A | #N/A | 91880.74
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | #N/A | #N/A | 87710.16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.9 | #N/A | #N/A | 16106.92
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | #N/A | #N/A | 44960.29
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | #N/A | #N/A | 16818.85
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | #N/A | #N/A | 48886.77
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13 | #N/A | #N/A | 8119.9
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.14 | #N/A | #N/A | 12373.16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.15 | #N/A | #N/A | 10749.47
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALAMBRADO COM MOURÃO DE CONCRETO | 55.04% | 100% | 0% | 30% | 40% | 30%
|  |  | 151168.83 | 0 | 45350.65 | 60467.53 | 45350.65
1.3.1 | #N/A | #N/A | 26141.9
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | #N/A | #N/A | 3034.55
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | #N/A | #N/A | 335204.98
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | #N/A | #N/A | 2360.09
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.5 | #N/A | #N/A | 37918.22
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | #N/A | #N/A | 14510.58
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | #N/A | #N/A | 62829.42
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.8 | #N/A | #N/A | 158983.23
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.9 | #N/A | #N/A | 10920.69
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.10 | #N/A | #N/A | 32645.16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.11 | #N/A | #N/A | 20365.83
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.12 | #N/A | #N/A | 20520.94
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.13 | #N/A | #N/A | 3728.53
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.14 | #N/A | #N/A | 14751.78
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.15 | #N/A | #N/A | 7288.27
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DIVERSOS | 30.88% | 100% | 10% | 30% | 30% | 30%
|  |  | 84798.81 | 8479.88 | 25439.64 | 25439.64 | 25439.64
1.4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.91% | 69656.23
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.2 | ESCAVAÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA | 0.13% | 10073.95
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA | 9.45% | 723383.93
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES / JUNTA DILATAÇÃO | 0.08% | 5846.46
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.5 | ESTRUTURA METALICA | 1.03% | 78772.24
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.6 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 0.22% | 16660.49
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.7 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 1.65% | 126555.85
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.8 | REVESTIMENTOS | 0.68% | 51829.72
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.9 | PAVIMENTAÇÃO | 0.28% | 21586.81
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.10 | PINTURAS | 0.58% | 44326.2
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.55% | 42018.86
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0.65% | 49456.89
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.05% | 3552.23
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.14 | INSTALAÇÕES SPDA | 0.33% | 25343.16
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.19% | 14406.65
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL |  | 100% | 274629.97 | 39505.37 | 78427.13 | 85907.17 | 70790.29
DESEMBOLSO ACUMULADO |  |  |  | 39505.37 | 117932.5 | 203839.67 | 274629.96
% MENSAL |  |  |  | 14.38% | 28.56% | 31.28% | 25.78%
% MENSAL ACUMULADA |  |  |  | 14.38% | 42.94% | 74.22% | 100%
________________________________________
Engº Civil ALEONES JOSÉ DA CRUZ JUNIOR
CREA 15296/D-GO
C.P.F.: 004.348.151-52
Note on L139: Augusto Martins Ferreira: REANALIZAR VALOR PARA CORRIGIR O 0,02 CENTAVOS.

## Composições
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS ANALITICOS
CLIENTE: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO, CIENCIAS E TECNOLOGIA DE GOIAS - URUAÇU
EMPREENDIMENTO: FECHAMENTO DO TERRENO - ALAMBRADO COM POSTES DE CONCRETO
Engº Civil Aleones José da Cruz Junior - CREA 15296/D-GO |  |  | Referência de Preços: SINAPI -Goiás - Julho de 2015 | Àrea de construção (m²): | 2192.69 | m²
ITEM | CÓDIGO | UND | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
C-01 |  | m | ALAMBRADO C/ MOURÃO DE CONCRETO A CADA 3 M | 1 | 60.21 | 60.21
1.1 | 4114 | unid. | ESCORA OU MOURAO DE CONCRETO 10X10CM H = 2,60 M + 0,45 M | 0.37 | 38.25 | 14.15
1.2 | 10928 | m² | TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 8 X 8CM QUADRADA OU LOSANGO H=2,0M | 2 | 10.06 | 20.12
1.3 | 34346 | m | ARAME FARPADO GALVANIZADO 16 BWG, CLASSE 250 | 3 | 0.65 | 1.95
1.4 | 342 | Kg | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, 2,76 MM (0,048 KG/M) | 0.1 | 9.67 | 0.97
1.5 | 333 | Kg | ARAME GALVANIZADO 14 BWG, 2,10MM (0,0272 KG/M) | 0.01 | 9.9 | 0.1
1.6 | 88309 | h | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.8 | 13.64 | 10.91
1.7 | 73999/001 | m² | PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHACA, TRES DEMAOS | 0.36 | 5.15 | 1.85
1.8 | 88316 | h | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1 | 10.16 | 10.16
Engº Civil ALEONES JOSÉ DA CRUZ JUNIOR
CREA 15296/D-GO
C.P.F.: 004.348.151-52